## Работна програма и График
РАБОТНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПУРБ НА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
И МЕРКИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
График за актуализацията на ПУРБ и консултациите | 2018 | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Основни етапи при актуализация на ПУРБ и предвидени консултации | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. Изготвяне и публикуване на график и работна програма за актуализацията на ПУРБ и мерки за консултация | Х
2. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по График и Работна програма на ПУРБ и мерки за консултация при разработването му |  | х | х | х | х | х | х
3. Актуализация на характеристиките на РБУ, регистъра на зоните за защита а водите, мониторинговите програми и изготвяне на междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | bar: IX to 2020 VII
4. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите | [25 empty] | х | х | х | х | х | х
5. Подготовка и публикуване на проект на ПУРБ и програма от мерки | [25 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по проекта на ПУРБ и програма от мерки | [37 empty] | х | х | х | х | х | х
7. Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2022-2027г. И ОС | [36 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
8. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по ЕО на ПУРБ и програма от мерки | [42 empty] | х
9. Трансгранична координация със съседни държави за международните речни басейни (Румъния и РСърбия) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | bar: IX to 2020 VII
10. Изготвяне на актуализиран ПУРБ 2022-2027 и приемане от Министерски съвет и публикуване на ПУРБ | [37 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Легенда:
разработване на ПУРБ
публикуване на документ за консултация
период на консултация